

|  |
| --- |
| **Proceso de implantación de las recomendaciones seleccionadas** |
| **1. Proceso de identificación de la necesidad de implantar las recomendaciones y situación basal:**Se han revisado las Memorias de la actividad docente y asistencial de la Dirección de Enfermería (DE) de los 3 últimos años, y su propia estructura organizativa, encontrando como aspectos importantes de la actual situación respecto a la Investigación en Enfermería (IE):-No existe Unidad de Apoyo a la Investigación en el organigrama de la DE, ni programas propios de desarrollo de la IE.-Existe escasa investigación enfermera y la existente responde a iniciativas individuales (expertos de áreas, tesis, Másteres).-Escasos grupos formales de IE con tradición investigadora y poca participación como investigadores colaboradores en los grupos multidisciplinares.-En cuanto a los aspectos cualitativos, pocas publicaciones tanto en revistas indexadas y no indexadas, y un número poco significativo de comunicaciones a congresos, relacionado con áreas asistenciales especializadas.-En este momento se está poniendo en marcha una Comisión de Investigación en Cuidados y un Referente para la IE.**2. Listado, por orden de prioridad, de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y evaluar:**En el punto 3 (Descripción del proceso de implantación) se detallan por orden de priorización**3**. **Descripción del proceso de implantación (estrategia, actividades, evaluación y recursos):****Eje 1. Detección del talento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia**  | **Actividades**  | **Evaluación**  | **Recursos** |
| 1. Crear base de datos de enfermeras interesadas en investigar | -Crear base de datos de enfermeras interesadas en investigar a través de supervisiones, memoria anual de producción científica, interés personal | Semestral.**Existencia de base de datos**  | Propios de la DE, Unidad Integrada de Formación (UIF)Sistemas de información del Hospital |
| 2. Crear “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación | -Crear mapa por Servicios, áreas temáticas y tipos de metodología-identificar profesionales a través de supervisiones, memoria anual de producción científica y Facultad de Medicina y Enfermería (FME) | Anual.**Existencia del mapa**  |
| 3. Mejorar la difusión de los proyectos existentes  | -Incluir en la información institucional desde la DE. Correo de profesionales interesados. Inclusión en la Jornada del DIE del hospital.-Difusión desde la Comisión de Investigación en Cuidados  | Semestral.**Disponer de una estrategia**  |

**Eje 2. Formación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia**  | **Actividades**  | **Evaluación**  | **Recursos** |
| 1. Establecer y favorecer el acceso a un archivo de recursos disponibles y formación | -Crear un archivo de recursos y formación | Anual.**Existencia del archivo**  | Propios de la DE (dentro de la Web del Hospital), Presupuesto de la UIF, en colaboración con la DE  |
| 2. Aumentar la formación continuada en metodología de investigación | -Sesiones que despierten curiosidad/motivación y aborden puntos clave en metodología de la investigación-Cursos específicos desde la UIF y en colaboración con otras entidades  | Anual.**Nº de sesiones/Cursos internos/Externos****Nº asistentes a cada modalidad**   |
| 3. Es necesaria la existencia de enfermeras tractoras y para ello hay que aumentar el número de profesionales con formación avanzada en investigación. | -Crear un registro de enfermeras con Máster oficial, Doctorandas y Doctoras -Colaborar en el desarrollo de estos estudios con las profesionales que los llevan a cabo-Integrarlas en los grupos de investigación en coordinación con la Comisión de Investigación en Cuidados  | Anual.**Existencia del registro** **Incremento anual en cada categoría a lo largo del proyecto, en cada categoría**   |

**Eje 3. Difusión del conocimiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia**  | **Actividades**  | **Evaluación**  | **Recursos** |
| 1. Crear un repositorio web, donde poder consultar los proyectos de investigación  | -Crear repositorio en la Web del Hospital | Anual.**Existencia del repositorio**  | Propios de la DE, IMIBIC, FMEUIF |
| 2. Mejorar la difusión de convocatorias, premios, recursos de las Instituciones | -Crear con la UIF un plan específico de comunicación para enfermería con todas las convocatorias relacionadas con la investigación  | Trimestral.**Existencia del canal de comunicación**  |
| 3. Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre líderes o referentes de proyectos de investigación concretos de las Organizaciones | -Organizar foro de encuentro de líderes o referentes de proyectos de investigación-Difundir dentro de la Jornada del Dia Internacional de Enfermería, los proyectos abiertos por investigadores enfermeros  | Anual.**Celebración del foro y de la Jornada (DIE)**  |
| 4. Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red | -Difundir el número de publicaciones, comunicaciones a congresos, premios de investigación de la división de enfermería en la Web del hospital y en las redes oficiales del mismo  | Trimestral.**Publicación en Web y redes del HURS**  |

**Eje 4. Fomentar la investigación enfermera dentro de los equipos multidisciplinares y multicéntricos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia**  | **Actividades**  | **Evaluación**  | **Recursos** |
| 1. Potenciar la generación de proyectos Bottom up, siendo enlace entre grupos o diferentes iniciativas | -Reunión entre los dos niveles asistenciales para diseñar un proyecto Bottom up-Comprobar que iniciativas de “buenas prácticas” se están realizando en el hospital que se adapten al desarrollo de un proyecto Bottom up  | Cuatrianual.**Existencia de algún proyecto Bottom up**  | Propios de la DE, Sistemas de información del Hospital, otras áreas asistenciales |
| 2. Establecer foros de interrelación con investigadoras/es de otras disciplinas de la salud donde surjan ideas acerca de nuevas investigaciones conjuntas | -Celebrar reuniones con otros profesionales para debatir y presentar algún proyecto de colaboración conjunto | Anual.**Nº de foros realizados. Nº de proyectos**  | Propios de la DE, IMIBIC, FME, A. Primaria, Servicios médicos  |

**Eje 5. Recursos destinados al fomento de la Investigación en Enfermería:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia**  | **Actividades**  | **Evaluación**  | **Recursos** |
| 1. Facilitar la asistencia a foros científicos, así como la formación continuada | -Autorizar la asistencia con permiso retribuido a las enfermeras que asistan a foros científicos  | Anual.**Nº de libranzas/año****Nº de foros a los que se ha asistido**  | Propios de la DE, Sistemas información del Hospital. |
| 2. Implicación de los mandos intermedios | -Elaborar base de datos con los méritos de formación en investigación de mandos intermedios-Incluir en objetivos anuales de los mandos intermedios, formación específica en metodología de la investigación  | Anual.**Creación base de datos****Porcentaje anual de mandos intermedios que cumplen el objetivo**   |
| 3. Liberaciones que permitan/compensen parcialmente la obtención de formación de postgrado en investigación | -Liberar a las enfermeras para asistir a formación de postgrado en investigación  | Anual.**Nº de libranzas/año****Nº de Cursos a los que se ha asistido** |

**Eje 6. Incorporación de la perspectiva de paciente. Traslación de resultados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia**  | **Actividades**  | **Evaluación**  | **Recursos** |
| 1. Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica asistencial | -Concretar las prácticas asistenciales en las que es necesario investigar-Definir líneas estratégicas de investigación en cuidados de la DE-Creación de grupos de desarrollo de estas líneas estratégicas | Anual.**Disponer de una estrategia****Nº de líneas estratégicas desarrolladas** | Propios de la DE, IMIBIC, FME, Comisión de Investigación en Cuidados |
| 2. Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen y contar con su participación | -Incluir en las líneas estratégicas de investigación en cuidados alguno que incluya la perspectiva del paciente (paciente crónico y crónico-complejo)  | Bianual.**Nº de proyectos** | Propios de la DE, grupos de investigación, Asociaciones de pacientes |

**4.** **Responsable, equipo o estructura constituida para acometer la propuesta y su interacción:**Comisión de Investigación en cuidados de enfermería y fisioterapia y referente en investigación. Ambas figuras se crearán para tal fin.**5. Cronograma de la implantación de las recomendaciones, con actividades a realizar y responsables en cada etapa de la implantación.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  | **Trimestre** | **Trimestre** | **Trimestre** | **Trimestre** | **Trimestre** |
| **Eje.Estrategia** | 3º  | 4º  | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |