Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja

|  |
| --- |
| **Proceso de implantación de las recomendaciones seleccionadas** |
| Se recomienda describir los siguientes aspectos: **1**. proceso de identificación de la necesidad de implantar las recomendaciones y situación basal; **2.** Listado, por orden de prioridad, de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y evaluar **3**. Descripción del proceso de implantación (estrategia, actividades, evaluación y recursos); **4.** Responsable, equipo o estructura constituida para acometer la propuesta y su interacción, **5**. Cronograma de la implantación de las recomendaciones, con actividades a realizar y responsables en cada etapa de la implantación.  (Máximo 10.000 caracteres con espacios en total)  El Hospital Universitario 12 de Octubre (H12O) es un centro de alta complejidad de gran prestigio nacional e internacional. Cuenta con casi 1200 camas, todas las especialidades clínicas y tecnología de vanguardia, además es centro de referencia CSUR para más de 15 patologías o procedimientos  Es un hospital con alta vocación docente e investigadora y está acreditado para la formación especializada de Enfermería (EIR) Obstétrico ginecológica, Salud Mental, Pediatría, Trabajo y Familia-Comunitaria  Es uno de los centros de investigación e innovación más importantes del país, cuenta con el Instituto de investigación del Hospital 12 de Octubre (imas12), organizado en 9 Áreas Científicas, con 63 grupos de investigación, entre los que se encuentra el Grupo de Investigación en Cuidados (InveCuid), grupo consolidado en un Área del imas12  Los puntos fuertes que tiene el H12O para el proyecto Nursing Reserach Challenge son: existencia de Unidad de apoyo a la Investigación Enfermera, el Instituto Imas12 con página web propia, grupo consolidado de Investigación en Cuidados (InveCuid) coordinado por el responsable de la Unidad de Investigación y Docencia de Enfermería, la Directora de Enfermería es miembro del patronato de la Fundación para la investigación del H12O, convocatorias de becas de intensificación para la investigación en cuidados, biblioteca hospitalaria con amplios recursos y fondos, unidad de datos y gestión clínica, estructura organizativa Enfermería por áreas de cuidados, intranet con libre acceso del personal, profesores asociados de universidades públicas y privadas, Comisión de Docencia para la formación Especializada con representación enfermera, departamento de Formación Continuada, plataforma Moodle para la formación online, concienciación de la Dirección de Enfermería de la importancia en investigación e innovación. Además, el hospital está inmerso en el plan estratégico 2020-24, que incluye el traslado de actividad al nuevo H12O y cambios innovadores en la organización de la asistencia. Próximamente está prevista la incorporación de un importante número de profesionales de Enfermería procedentes de una OPE  Actualmente no existe censo de enfermeras con formación en investigación en cuidados, de enfermeras dentro de los grupos de investigación del imas12, ni catálogo de recursos disponible para la investigación. La cultura de investigación e innovación en la mayoría de las unidades asistenciales y en los profesores asociados de universidad es mejorable  Las barreras identificadas para la investigación en Enfermería son fundamentalmente: falta de formación, de tiempo, de ayudas, de apoyo metodológico, apoyo institucional, de reconocimiento y de colaboración de otros profesionales.  **RECOMENDACIONES A IMPLANTAR:**  **EJE 1. Recomendaciones**  **1.1** Crear un mapa de enfermeras con formación avanzada en investigación  **1.2** Identificar/Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes en unidades asistenciales, liderado por el responsable de investigación del centro y en coordinación con el Instituto imas12  **1.3** Fomentar y facilitar que dentro de la Formación Sanitaria Especializada (EIR) el Trabajo Final de Residencia (TFR) contemple el desarrollo de trabajo de campo  **1.4** Mejorar la difusión de los proyectos existentes y un proceso de captación más elaborado y facilitador para atraer a enfermeras interesadas en participar en grupos de investigación  **EJE 2** **Recomendaciones**  **2.1** Potenciar la Formación Continuada en investigación e innovación de forma multidisciplinar y aumentar el número de profesionales con formación avanzada en investigación  **2.2** Establecer y facilitar el acceso a archivo de recursos disponibles para las enfermeras que quieran investigar  **2.3** Incorporar a proyectos de investigación de enfermeras noveles y desarrollar competencias en investigación con estrategias “Mentoring”  **EJE 3 Recomendaciones**  **3.1**. Difundir información sobre convocatorias, premios y recursos institucionales  **3.2** Proporcionar Feedback y difusión de los resultados de investigación  **3.3** Hacer visible la actividad investigadora e innovadora en foros científicos  **EJE 4 Recomendaciones**  **4.1** Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras disciplinas de salud  **4.2** Crear equipos de trabajo conjuntos para la realización de estudios múlticéntricos  **EJE 5. Recomendaciones**  **5.1** Facilitar la conciliación de la investigación con la práctica asistencial  **5.2** Facilitarla asistencia a la formación en investigación/innovación  **5.3** Facilitarla asistencia a foros científicos  **5.4** Implicación de los mandos intermedios en la investigación e innovación  **5.5** Potenciar modelo de Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) con contenidos docentes e investigadores  **EJE 6. Recomendaciones**  **6.1** Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica asistencial  **6.2** Traslación de resultados  **6.3** Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen y contar con su participación en la selección de temáticas de interés  **ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN**  Amplia difusión del proyecto en toda la institución  Creación plan de acción para identificar las enfermeras del centro y de grupos de investigación del imas12 con formación avanzada en investigación innovación y de profesoras asociadas de universidades. Con ello se elaborará un mapa de enfermeras consultoras/referentes por áreas de cuidados y se creará un comité de investigación en cuidados  Identificación de las principales líneas de investigación en cuidados a desarrollar y de enfermeras referentes en cada una de ellas  Elaboración de un catálogo de recursos para la investigación y como acceder a ellos  Elaboración del plan de formación multidisciplinar básico y avanzado, facilitando el acceso a enfermeras con motivaciones investigadoras e innovadoras  Provisión de apoyo metodológico y acceso a los recursos disponibles para Trabajos fin de Máster en investigación (TFM), tesis doctorales, Trabajos fin de Residencia (TFR) y otros proyectos de investigación e innovación en cuidados a desarrollar en el centro. Se exigirá registrar los proyectos en el instituto imas12 y su valoración por el CEIm  Potenciación de las relaciones con el Imas12, Comisión de Docencia, Formación Continuada, Biblioteca y grupo investigación InveCuid  Elaboración del plan de comunicación interna que informe: convocatorias de ayudas a la investigación y premios, celebración de foros científicos. Se dará apoyo para la solicitud a dichas convocatorias y apoyo metodológico para presentación en foros científicos y publicación en relevistas  Establecimiento de relaciones con otras unidades de Investigación Enfermera para realizar estudios multicéntricos y en red  Elaboración de una estrategia de comunicación de los proyectos finalizados, en desarrollo o de próxima iniciación, a través de: sesiones del hospital, de la Comisión de Docencia, el instituto Imas12; creación de un espacio de Investigación en Cuidados en Intranet del hospital y en página web del imas12, presentación de proyectos de éxito en diferentes actos celebrados en la institución, distribución de información a través de un boletín semestral, convocatoria anual de Certamen Científico de Enfermería  Creación de alianzas con grupos de investigación de imas 12 para la inclusión de enfermeras en dichos grupos  Facilitación de acceso de enfermeras recién formadas como colaboradoras en estudios que se estén realizando en los grupo de Investigación InveCuid, cualquier otro grupo de investigación de imas12 y en estudios apoyados con becas de intensificación del imas12  Potenciación del número de solicitudes a las becas de intensificación para la investigación en cuidados convocadas por el instituto imas12  Establecimiento de normativa para facilitar la asistencia a la formación y foros científicos  Inclusión de la formación en investigación/innovación en la selección de puestos de gestión de Enfermería  Análisis de resultados de los indicadores institucionales para detectar necesidades de proyectos de investigación para trasladar a la práctica habitual  **EVALUACIÓN**  Se realizará una evaluación inicial de los indicadores de las recomendaciones a implantar. Los indicadores que se evaluarán periódicamente serán los establecidos en las bases de la convocatoria añadiéndose:   * Nº de reuniones de la Comisión de investigación * Nº de proyectos promovidos por unidades asistenciales/áreas de cuidados con informe favorable de la Comisión de investigación del imas12 y del CEIm. * Nº de enfermeras incluidas en grupos del imas12/nº de grupos en el imas12 x 100 * Nº de proyectos presentados en convocatorias de ayuda pública y privada * Nº de proyectos con resultados presentados en foros científicos * Nº de artículos publicados con resultados de la investigación * Nº de estudios multicéntricos con participación de enfermeras del centro * Nº de solicitudes presentadas a las ayudas de intensificación convocadas por imas12 * Nº de ayudas de intensificación concedidas por imas12 * Nº EPA con formación * Nº de proyectos con resultados elaborados por EPA/nº EPA en el centro x 100 * Nº proyectos de investigación/innovación premiados   **RESPONSABLE, EQUIPO O ESTRUCTURA**  El responsable del proyecto será la Unidad de Investigación y Docencia de Enfermería  Se constituirá un Comité de Investigación en cuidados dirigida por el responsable de la Unidad de Investigación y Docencia de Enfermería que mantendrá reuniones periódicas. Estará compuesta por enfermeras consultoras/referentes y representantes de InveCuid, profesores asociados, y representantes de Formación Continuada y de la Dirección Enfermería. Este Comité, con sus diferentes grupos de trabajo, será el centro neurálgico y coordinador para desarrollar las estrategias y acciones del presente proyecto  Existirá una estrecha colaboración con instituto imas12, biblioteca, Comisión de Docencia de Formación Especializada, Formación Continuada, Gabinete de Comunicación y gestores de Enfermería  **CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN** |