| PROYECTO NURSING RESEARCH CHALLENGE | PERSONA/S INVOLUCRADAS | 2022-23 | 2023-24 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E |
| P1. GESTIÓN DE LA CALIDAD | MVC; ERM |  |
| P2. DISEÑO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de lanzamiento del proyecto (kickoff meeting) | MVC;ERM; CAJ;ABD;NEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 1. Análisis de la situación. | MVC;ERM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 2. Diseño de la estrategia (6 ejes estratégicos) | MVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 3. Constitución del Comité de Investigación. | MVC; ERM; NEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 4. Diseño del plan de comunicación. | MVC;ERM;MJY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 5. Diseño del plan de formación. | MVC;ERM;CAJ;ABD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT 3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA |  |
| TAREA 1. Archivo documental (registro capacitación, recursos y repositorio). | MVC;ERM; CAJ;ABD; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 2. Formación (píldoras en investigación, Journal Clubs). | MVC;ERM; CAJ;ABD;NEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 3. Soporte del Área de desarrollo profesional e investigación. | MVC;ERM; CAJ;ABD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 4. Difusión del conocimiento (foros, jornadas, Intranet, boletín, RRSS) | MVC;ERM; CAJ;ABD;MJY; NEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT 4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA |  |  |
| TAREA 1. Evaluación indicadores. | MVC;ERM; CAJ;ABD; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 2. Evaluación capacidad investigadora. | MVC;ERM; CAJ;ABD; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 3. Evaluación satisfacción con las actividades organizadas. | MVC;ERM; CAJ;ABD; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 4. Evaluación de los conocimientos en investigación. | MVC;ERM; CAJ;ABD; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREA 5. Grupo focal con enfermeras (identificación de mejoras). | MVC;ERM; CAJ;ABD; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT 5. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS | MVC;ERM; CAJ;ABD;NEL |  |  |  |

MVC: Mónica Vázquez-Calatayud; ERM: Elena Regaira Martínez; CAJ: Carmela Arteaga Jordá; ABD: Almudena Buerba Díaz; NEL: Nuria Esandi Larramendi; MJY: María Jesús Yañez